RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Biro Hukum Kota Magelang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1 | Layanan Penyuluhan Hukum | Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum | Pengadilan Agama Magelang/ Biro Hukum Pemkot Magelang | Pihak I  /Pihak II | November | V | V | V | Menyiapkan narasumber kegiatan Penyuluhan/desiminasi/sosialisasi peraturan peruu | Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/desiminasi/sosialisasi peraturan peruu | Terselenggaranya Penyeluhuan hukum bagi masyarakat | Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | PA Magelang/Biro Hukum Pemkot Magelang |
| 2 | Layanan Klinik Hukum | Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum | Pengadilan Agama Magelang/ Biro Hukum Pemkot Magelang | Pihak I  /Pihak II | November | V | V | V | Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam | Menyediakan media konsultasi/pengaduan masyarakat pencari keadilan | Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat | Terwujudnya kordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | PA Magelang/Biro Hukum Pemkot Magelang |
| 3 | Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu | Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum | Pengadilan Agama Magelang/ Biro Hukum Pemkot Magelang | Pihak I  /Pihak II | Desember | V | V | V | Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara Cuma-Cuma sesuai peraturan perundang-undangan | * Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum * Melakukan kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum * Melaksanakan pembayaran bantuan hukum kepada LBH | Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu | * Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat * Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkot Magelang | PA Magelang/Biro Hukum Pemkot Magelang |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Dinas Sosial Kota Magelang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1 | Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang Disabilitas | Pendampingan pengajuan gugatan/permohonan | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/pengajuan gugatan/ permohonan dipengadilan | Menunjak Perugas Pendamping layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas | Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengdilan Agama | Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | PA Magelang/Dinsos Kota Magelang |
|  | Pemdampingan persidangan dan mediasi | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layan | V | V | V | Menyediakan saran dan prasarana dalam persidangan dan mediasi | Menunjuk petugas pendamping dalam pelaksanaan siding dan mediasi | Kemudian bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama | Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | PA Magelang/ Dinsos Kota Magelang |
|  | Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layan | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan eksekusi | Menunjuk Petugas Pendamping dalam pelaksanaan sita dan eksekusi | Pelaksaan sita dan eksekusi berjalan lancer dan aman | Mendapatkan perlakuan hukumm yang sama di Pengadilan Agama bagi penyandang disabilitas | PA Magelang/ Dinsos Kota Magelang |
| 2 | Penyelenggaraan pelatihan servis excellence bagi petugas layanan Pengdilan Agama | Koordinasi rutin | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I  /Pihak II | Januari sd Desember | V | V | V | Adanya jadwal yang tertib | Kegiatan teratur sesuai jadwal | Pelaksanaan koordinasi dapat terrealisasi | Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program | PA Magelang/Dinsos Kota Magelang |
| Pelaksanaan pelatihan servis excellence | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Oktober | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan | Menyediaakan narasumber pelatihan | Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal | Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas | PA Magelang/Dinsos Kota Magelang |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

**RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Pemerintah Kota Magelang (BKD Kota Magelang)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 22 | 23 | 24 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1 | Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN pemerintah Kota Magelang di pengadilan agama di wilayah hukum pengadian agama Magelang | Pendaftaran Perkara | Pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan agama Magelang | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Memproses permohonan surat izin perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN pemerintah Kota Magelang | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan agama Magelang | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN pemerintah Kota Magelang | * Pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan agama Magelang * Pemerintah Kota Magelang (BKD Kota Magelang ) |
| Pelaksanaan persidangan | Pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan agama Magelang | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Menyampaikan relaas panggilan siding bagi ASN pemerintah Kota Magelang yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKD Kota Magelang | Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN pemerintah Kota Magelang berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian | Tersampaikannya relaas panggilan siding secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN pemerintah Kota Magelang | * Pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan agama Magelang * Pemerintah Kota Magelang (BKD Kota Magelang) |
| 2 | Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca Perceraian | Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca Perceraian | Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang | Pihak I | Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan | V | V | V | Menyampaikan pemberitahuan putusan dan akta cerai ASN Pemerintah Kota Magelang Ke BKD Kota Magelang | Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Magelang | Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kota Magelang | Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca perceraian | * Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadialan Agama Magelang * Pemerintah Kota Magelang (BKD Kota Magelang) |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MASYARAKAT

BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI DAN LAYANAN NON APLIKASI

“SITIDAR (SISTIM INFORMASI TERPADU DAN LAYANAN RESPONSIF)”

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Pemerintah Kota Magelang (Disdukcapil Kota Magelang)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 22 | 23 | 24 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1 | Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah /Kota/ 1 hari kerja | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama Magelang |
| Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah /Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Bantuan penyampaian relass panggilan oleh jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama Magelang |
|  |  | Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali(PK) | Pengadilan Agama/Pemerintah /Kota/ 1 hari kerja | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | * Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. * Pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan verstek. * Pemberitahuan upaya hukum banding,kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) | * Bantuan pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. * Bantuan pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan verstek oleh jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu secara langsung. * Bantuan pemberitahuan upaya hukum banding,kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung pihak berperkara | Tersampaikannya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama  Magelang |
| 2 | Layanan Sita, dan atau Eksekusi. | Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan dana tau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik,hak tanggungan dan fidusia) | Pengadilan agama/pemerintah /kota/1 hari kerja | Pihak I | Januari sd desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi | V | V | V | * Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dana tau eksekusi | * Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan atau eksekui | Terwujudnya dokumen pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi di pengadilan agama | Tercapainya kayanan pendaftarna permohonan sita dan atau eksekusi yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama Magelang |
|  |  | Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. (hipotik, hak tunggangan dan fidusia) | Pengadilan agama/pemerintah /kota/14 hari kerja/sesuia SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesui kebutuhan layanan permohonan sita dan atau eksekusi |  |  |  | * Pemberitahuan aanmaning * Pemebritahuan pelaksanaan sitadan sita eksekusi * Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan atau eksekusi | * Bantuan pemberitahuan aanmaning oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung * Bantuan pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung * Bantuan sarana dan prasarana pelaksanaan sita dan atau eksekusi. | * Adanya relaas pemberitahuan aanmanin, sita dan atau eksekusi secara sah dan patut * Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama | Pengadilan Agama Magelang |
| 3 | Penetapan pengangkatan anak | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah kota/1 hari kerja | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara |  |  |  | * Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara | * Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | * Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama Magelang |
|  |  | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/ 1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftran perkara | V | V | V | * Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | * Bantuan penyampaian relaas panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara | * Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama Magelang |
|  |  | Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak | Kantor Dinduk capil/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak II | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran pengangkatan anak | V | V | V | * Terlaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak | * Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran | * Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan | Pengadilan Agama/ Dispendukcapil |
| 4  4. | Penetapan asal usul anak | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Desa/1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | * Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara | * Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | * Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftran perkara yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama/Dispendukcapil |
|  | Pelakasanaan persidangan | Pengadilan agama/pemerintah kota/1 hari kerja sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | * Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | * Bantuan penyampain relaas panggilan oleh Jurusita/Jurusita pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara | * Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/Dispendukcapil |
|  |  | Catatan pinggir tentang asal usul anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan Pengadilan tentang asal usul anak | Kantor Dinduk Capil/1 hari keja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran penetapan asal usul anak |  |  |  | * Terlaksana proses terbitnya penetapan asal usul anak | * Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran | * Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan | Pengadilan Agama/Dispendukcapil |
| 555555555  5 | Perubahan status perkawinan dalam KTP - el | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama/pemerintah desa/1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | * Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara | * Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | * Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama/Dispendukcapil |
|  |  | Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama/pemerintah desa/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | * Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | * Bantuan penyampaian relaas panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara | * Tersampaikannya pamggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/Disdukcapil |
|  |  | Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama | Kantor Dindukcapil/1 hari keja/ sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftrana perkara | V | V | V | * Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian | * Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu keluarga (KK) akibat perceraian | * Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. | Pengadilan Agama/Disdukcapil |
| 6 | Layanan Sidang Isbat/Penetapan Nikah Terpadu | Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan serta Evauasi Kegiatan | Pengadilan Agama Magelang/ Disdukcapil | Pihak II | Oktober | V | V | V | Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan jauh dari lokasi pengadilan | Menyediakan sarana dan prasarana kegiatabn persdangan isbat terpadu | Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan jauh tempat tinggalnya dari pengadilan | * Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat * Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkot Magelang | PA Magelang/Disdukcapil Kota Magelang |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Pemerintah Kota Magelang (DP4KB Kota Magelang)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 22 | 23 | 24 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1. | Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran petetapan asal usul anak | V | V | V | Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Membuat prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama/DP4KB Kota |
| Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran asal usul anak | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk mengahadap persidangan |  | Tersampaikannya panggilan Pengadilan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/DP4KB Kota Magelang |
| 2 | Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian | Koordinasi | Pengadilan Agama/DP4KB /Kota | Pihak I | Januari sd Desember | V | V | V | Melaksanakan koordinasi | Melaksanakan koordinasi sesuai rencana | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak | Pengadilan Agama |
|  |  | Pemberitahuan/penyampaian Salinan putusan Pengadilan Agama | DP4KB /Kota | Pihak II | Januari sd Desember | V | V | V | Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan | Membantu proses penyampaian Salinan putusan | Terlaksananya amar putusan | Tercapainya rasa keadilan | Pengadilan Agama |
|  |  | Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | DP4KB /Kota | Pihak II | Januari sd Desember dan atau sesuai kebutuhan layanan pendampingan | V | V | V | Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian | Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | Terpenuhinya hak perempuan pasca perceraian | Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian | DP4KB Kota Magelang |
| 3. | Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian | Koordinasi | Pengadilan Agama/DP4KB /Kota Magelang | Pihak I | Januari sd Desember | V | V | V | Melaksanakan koordinasi | Koordinasi berjalan sesuai rencana | Terselenggaranya koordiansi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak | Pengadilan Agama Kota Magelang |
|  |  | Pemberitahuan/penyampaian Salinan putusan Pengadilan Agama | DP4KB Kota Magelang | Pihak II | Januari sd Desember | V | V | V | Memenuhi layanan penyampaian putusan | Melaksanakan proses penyampaian Salinan putusan | Terlaksananya amar putusan | Tercapainya rasa keadilan | Pengadilan Agama Kota Magelang |
|  |  | Pelaksanan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | DP4KB /Kota Magelang | Pihak II | Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan | V | V | V | Melaksanakan amar putusan pasca perceraian | Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan amar putusan | Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan | Tercapainya rasa keadilan terhadap hak anak pasca perceraian | DP4KB Kota Magelang |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

RUANG LINGKUP : BIMBINGAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN

DI KOTA MAGELANG

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Pemerintah Kota Magelang (Dinas Kesehatan)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 22 | 23 | 24 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1. | Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama | Pendaftaran perkara Dispensasi Perkawinan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran | V | V | V | Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Membuat prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara dalam perkara dispensasi perkawinan | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama/Dinas Kesehatan Kota Magelang |
| Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk mengahadap persidangan |  | Tersampaikannya panggilan Pengadilan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/Dinas Kesehatan Kota Magelang |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

RUANG LINGKUP : PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

DI KOTA MAGELANG

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Pemerintah Kota Magelang (DPMPTSP)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 22 | 23 | 24 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1. | Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran | V | V | V | Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Menyediakan tempat agar Pengadilan Agama bisa menerima perkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama/ DPMPTSP |
| Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk mengahadap persidangan |  | Terwujudnya persidangan sesuai dengan hukum acara | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/ DPMPTSP |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. Pd.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

RUANG LINGKUP : PELAKSANAAN PANGGILAN BAGI PARA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA

DI KOTA MAGELANG DAN BINCANG HUKUM

Pihak I

Pengadilan Agama Magelang

Pihak II

Pemerintah Kota Magelang (Dishubkominfo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
| 22 | 23 | 24 | PIHAK I | PIHAK II |
| 1. | Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama | Pemanggilan Para Pihak yang tidak diketahui alamatnya | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran | V | V | V | Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Melaksanakan pemanggilan via Radio Magelang FM | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Terlaksananya panggilan bagi para pihak yang tidak diketahui alamatnya | Pengadilan Agama/ Dishubkominfo |
| Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk mengahadap persidangan |  | Terwujudnya persidangan sesuai dengan hukum acara | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/ Dishubkominfo |
| 2. | Penyelanggaraan Bincang Hukum | Penyelanggaraan Bincang melalui siaran Radio | Magelang FM | Pihak I  /Pihak II | November | V | V | V | Menyiapkan narasumber kegiatan Penyuluhan/sosialisasi Hukum | Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi Hukum | Terselenggaranya Penyeluhuan hukum bagi masyarakat | Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | PA Magelang/ Dishubkominfo |

PIHAK KEDUA

dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, SP. PD.

PIHAK KESATU

SEPTIANAH S.H.I., M.H.